## 工事履行報告書
様式第２号
工事履行報告書
受注者
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事
工事名
| 工期 |  | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | から | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | まで | ○○ | 日間
| 報告年月日 |  | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
予定工程 ％ （ ）は工程変更後
| 月別 | [8 empty] | 実施工程 ％ | [6 empty] | 備 考
４月
５月
６月
７月
８月
９月
10月
11月
12月
１月
２月
３月
1
（記載欄）
（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

## 工事履行報告書（記載例）
様式第２号
工事履行報告書
受注者
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事
工事名
| 工期 |  | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | から | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | まで | ○○ | 日間
| 報告年月日 |  | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
予定工程 ％ （ ）は工程変更後
| 月別 | [8 empty] | 実施工程 ％ | [6 empty] | 備 考
| ４月 | 0 | [7 empty] | 0
| ５月 | 0 | [7 empty] | 0
| ６月 | 2 | [7 empty] | 1
| ７月 | 5 | [7 empty] | 5
| ８月 | 11 | [7 empty] | 8
| ９月 | 18 | [7 empty] | 15
| 10月 | 28 | [7 empty] | 33
| 11月 | 37 | [7 empty] | 50
| 12月 | 56
| １月 | 77
| ２月 | 98
| ３月 | 100
1
（記載欄）
（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。